## Feuil1
Nom: RAMASOMANANA Ando Mahefa
ETU: 1619
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Login | Login | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Login | Login | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Login | Login | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Login | Register | Affichage | 15 | 10 | 5 | 66.67%
Login | Register | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Login | Register | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion de pays | CRUD pays | Affichage | 20 | 15 | 5 | 75%
Gestion de pays | CRUD pays | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de pays | CRUD pays | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion de discipline | CRUD discipline | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion de discipline | CRUD discipline | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de discipline | CRUD discipline | Integration | 20 | 15 | 5 | 75%
Gestion de sites | CRUD site | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion de sites | CRUD site | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de sites | CRUD site | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des depenses | CRUD depense | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des depenses | CRUD depense | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des depenses | CRUD depense | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des recettes | CRUD recette | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des recettes | CRUD recette | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des recettes | CRUD recette | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie de calendrier | Creation et list de calendrier | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Saisie de calendrier | Creation et list de calendrier | Metier | 120 | 90 | 30 | 75%
Saisie de calendrier | Creation et list de calendrier | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Saisie des resultats | Saisie resultats | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des resultats | Saisie resultats | Metier | 60 | 60 | 0 | 100%
Saisie des resultats | Saisie resultats | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des resultats | Liste des resultats finaux | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
Saisie des resultats | Liste des resultats finaux | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Saisie des resultats | Liste des resultats finaux | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de nouvelles depenses | CRUD newdepenses | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion de nouvelles depenses | CRUD newdepenses | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de nouvelles depenses | CRUD newdepenses | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion de nouvelles recettes | CRUD newrecette | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion de nouvelles recettes | CRUD newrecette | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de nouvelles recettes | CRUD newrecette | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion de guest | Affichage de calendrier | Affichage | 40 | 30 | 10 | 75%
Gestion de guest | Affichage de calendrier | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de guest | Affichage de calendrier | Integration | 10 | 5 | 0 | 100%
Medailles | Tableau des medailles | Affichage | 45 | 35 | 15 | 70%
Medailles | Tableau des medailles | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Medailles | Tableau des medailles | Integration | 15 | 10 | 0 | 100%
Gestion de tableau | Tableau recettedepense | Affichage | 120 | 90 | 30 | 75%
Gestion import : CSV | Import CSV | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion import : CSV | Import CSV | Metier | 120 | 60 | 60 | 50%
Gestion import : CSV | Import CSV | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
| Global |  | 1290 | 1125 | 160 | 87.55%