## Feuil1
Nom: RAMASOMANANA Ando Mahefa
ETU: 1619
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Login | Login | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Login | Login | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Login | Login | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Login | Register | Affichage | 15 | 10 | 5 | 66.67%
Login | Register | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Login | Register | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion de patient | CRUD patient | Affichage | 20 | 15 | 5 | 75%
Gestion de patient | CRUD patient | Metier | 40 | 40 | 0 | 100%
Gestion de patient | CRUD patient | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de actes | CRUD acte | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion de actes | CRUD acte | Metier | 40 | 35 | 5 | 87.5%
Gestion de actes | CRUD acte | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de depense | CRUD depense | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion de depense | CRUD depense | Metier | 40 | 35 | 5 | 87.5%
Gestion de depense | CRUD depense | Integration | 30 | 25 | 5 | 83.33%
Facture/DetailFacture | Insertion Facture/patient | Affichage | 40 | 40 | 0 | 100%
Facture/DetailFacture | Insertion Facture/patient | Metier | 80 | 70 | 10 | 87.5%
Facture/DetailFacture | Insertion Facture/patient | Integration | 30 | 30 | 5 | 85.71%
Facture/DetailFacture | Export PDF | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Facture/DetailFacture | Export PDF | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Tableau de bord | Recette | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Tableau de bord | Recette | Metier | 90 | 90 | 0 | 100%
Tableau de bord | Recette | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Tableau de bord | Depense | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Tableau de bord | Depense | Metier | 70 | 60 | 10 | 85.71%
Tableau de bord | Depense | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Tableau de bord | Benifice | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Tableau de bord | Benifice | Metier | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion saisie depense | Saisie depense | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion saisie depense | Saisie depense | Metier | 60 | 60 | 0 | 100%
Gestion saisie depense | Saisie depense | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion saisie depense | Liste apres saisie | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion saisie depense | Liste apres saisie | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion saisie depense | Liste apres saisie | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion import : CSV | Import CSV | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion import : CSV | Import CSV | Metier | 40 | 40 | 0 | 100%
Gestion import : CSV | Import CSV | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
| Global |  | 1075 | 1030 | 50 | 95.37%